****

**ИСФАНА ШААРДЫК КЕҢЕШИ**

**ТОКТОМ**

**ИСФАНА ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ XXXX СЕССИЯСЫ (**V чакырылышы)

2021-жылдын 4-марты №2

**Исфана шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышы жөнүндө.**

Исфана шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышы жөнүндө маалыматты угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 31-беренесинин 2-бөлүмүнүн 3-пунктуна ылайык Исфана шаардык Кеңешинин V чакырылышынын кезектеги ХXXX сессиясы

**ТОКТОМ КЫЛАТ:**

1. Исфана шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын аткарылышы жактырылсын. (Тиркеме тиркелет).
2. Ушул токтом шаардык Кеңештин аппаратында каттоодон өткөрүлүп, Исфана шаардык Кеңешинин жана мэриясынын [www.isfana.kg](http://www.isfana.kg) расмий сайтына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Баткен облусунун юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Исфана шаардык Кеңешинин бюджет, экономика, өнөр жай, айыл чарба жана инвестиция иштери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

**Төрага Б.И.Тагаев**

Исфана шаардык Кеңешинин V чакырылышынын кезектеги XXXX сессиясынын 2021-жылдын

4-мартындагы №2 токтомуна тиркеме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исфана шаарынын 2020-жылга социалдык экономикалык өнүгүү планынын аткарылышы** | | | | | | | | | |  |  | 31.12.2020 |  |  |
| **Өзгөртүүлөр менен** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| № | Аткарыла турган жумуштардын  аталышы | каржылоо булагы | | | | | | | | Аткарылышы (мин сом) | | | | |
| Иш чара саны | Сапаттуу иш орун | Керекте лүүчү каражат (миң сом) | Анын ичинен (миң сом) | | | | |
| респуб бюджет | жергил бюджет | Жеке менч | инвестор | ж.б.тар мак | жалпы сумма | респуб бюджет | жергил бюджет | Жеке менч | инвестор |
| **I. Экономика багыты боюнча:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **1. Айыл чарба жана суу тармагы боюнча;** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | Европа онуктуруу жана ондоо банкынын каржылоосу менен суу тутукторун ондоо жана реконструкциялоо долбоорунун башталышы | 1 |  | 5 млн евро |  |  |  | 5 млн евро |  | 0 |  |  |  |  |
| **2** | Ак-Булак айылында таза суу түтүктөрүн курууну бүткөрүү | 1 |  | 2220,0 |  | 220,0 |  | 2000,0 |  | 4000 |  |  |  | 4000,0 |
| **3** | Алма-Бак участкасындагы скважинаны калыбына келтируу | 1 |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  | 700 |  |  |  | 700,0 |
| **4** | Балык чарбасын уюштуруу (жеке бизнес тармагында,2 ишкер) | 1 | 4 | 4500,0 |  |  | 800,0 | 3700,0 |  | 500 |  |  | 500 |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **4** | **4** | **7420** | **0** | **220** | **800** | **6400** | **0** | 5200 | **0** | **0** | **500** | **4700,0** |
| **2. Курулуш тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **5** | Исфана шаар мэриясына чарбалык имараттарды куруу  жана тосмолорун оңдоо | *1* |  | *500,0* |  | *500,0* |  |  |  | 436,5 |  | 436,5 |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **1** | **0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 436,5 | **0** | **436,5** | **0** | **0** |
| **3. Байланыш жана жол тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **6** | Исфана шаарынын жана шаарга караштуу айылдардын ички кочолорунө шагыл тошоо: | 1 |  | 600,0 |  | 500,0 | 100,0 |  |  | 550,0 |  |  | **550,0** |  |
| **7** | Равахана участкасына өтүүчү көпүрө куруу | 1 |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **8** | Жаны Конуш участогуна өтүүчү көпүрөнү оңдоо | 1 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  | 516,7 |  | **516,7** |  |  |
| **9** | Исфана-Тайлан көпүрөсүн куруу | 1 |  | 5877,6 | 5877,6 |  |  |  |  | 5550 | **5550,0** |  |  |  |
| **10** | Ички көчөлөрдү асфальттоо (Исфана-Тайлан жолу, Восточная, Эгембердиев) 2 км | 1 |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 6600 | **6600,0** |  |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **5** | **0** | **21877,6** | **20877,6** | **900** | **100** | **0** | **0** | 12700 | **12150,0** | **0,0** | **550,0** | **0,0** |
| **4. Энергетика тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **11** | Жаңы конуштарга КТП орнотуу, электр чубалгыларын тартуу | 1 |  | 1259,0 |  | 1009,0 | 250,0 |  |  | 1259,91 |  | 1009,91 | 250 |  |
| **12** | Ички көчөлөргө түнкү жарыктарды орнотуу | 1 |  | 500,0 |  | 400,0 | 100,0 |  |  | 954,2 |  | 954,2 |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **2** | **0** | **1759,0** | **0,0** | **1409,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | 2214,11 | **0** | **1964,11** | **250** | **0** |
| **5. Өнөр жай тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **6. Сооданы өнүктүрүү тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **II.Социалдык багыт боюнча:** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **1. Саламаттыкты сактоо боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **13** | Борборлоштурулган аптека тармагында фармацевтика имаратын куруу (Кошмуратов көчөсүндө, | 1 | 10 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000 |  |  | 10000,0 |  |
| **9** |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **14** | Рентген-диагностикалык борборун куруу | 1 | 6 | 8000,0 |  |  | 2000,0 | 6000,0 |  | 13000 |  |  | 13000,0 |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **2** | **16** | **18000,0** | **0,0** | **0,0** | **12000,0** | **6000,0** | **0,0** | 23000 | **0,0** | **0,0** | **23000,0** | **0,0** |
| **2. Билим берүү тармагы боюнча;** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **15** | МерсиКо жана ВПП ООН уюмунун азык-тулук долбоору боюнча мектеп ашканаларын ондоо жана жабдуулар менен камсыздоо (Ю.Гагарин-486, Амир Темур-432, Исфана-150) | 1 |  | 2068,0 |  | 1068,0 |  | 1000,0 |  | 1719,112 |  | 1019,1 |  | 700 |
| **16** | Наристе (270) балдар бакчасынын септигин калыбына келтирүү жана Алтын Таажы (190) балдар бакчасына септик куруу | 1 |  | 460,0 |  | 460,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **17** | №4 гимназия интернатына кател орнотуу | 1 |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  | 246,9 |  | 246,9 |  |  |
| **18** | Голбо айылында жаны мектептин имаратын куруу | 1 |  | 40000,0 | 40000,0 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  | 40000,0 |
|  | **жыйынтыгы:** | **4** | **0** | **42788,0** | **40000,0** | **1788,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | 41966,01 | **0,0** | **1266,0** | **0,0** | **40700,0** |
| **3.Спорт жана туризм тармагы** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |  |  |  |
| **4.Маданият тармагы** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **19** | Самат атындагы парктын аймагына орнотулуучу скамейкалардын алдына тротуарларды куруу | 1 |  | 694,000 |  | 694,000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **20** | Жаштар борборунун имаратын куруу жана эмеректер менен камсыздоо | 1 |  | 2500,0 |  | 120,0 |  | 2380,0 |  | 3015,5 |  | 120,0 |  | 2895,5 |
|  | **жыйынтыгы:** | **2** | **0** | **3194** | **0** | **814** | **0** | **2380** | **0** | 3015,5 | **0,0** | **120,0** | **0,0** | **2895,5** |
| **5.Социалдык коргоо тармагы** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |  |  |  |
| **III.Экологиялык багыт:** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **1.Экологиялык тармагы** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **21** | Экофонд тарабынан Исфана-тазалык ишканасына трактор алуу | 1 | 1 | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **22** | МКР-1 участогунда көп кабаттуу үйлөр үчүн таштанды таштоочу жайды оңдоо | 1 |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **23** | Таштанды чыгарууга атайын техника сатып алуу | 1 | 1 | 2300,0 |  | 2300,0 |  |  |  | 2300 |  | 2300,0 |  |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **3** | **2** | **3970,0** | **0,0** | **2370,0** | **0,0** | **1600,0** | **0,0** | 2300 | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2. Өзгөчө кырдаалдар тармагы** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **24** | Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча сайларга габион орнотуу, механикалык тазалоо, о.э. Селдин кесепеттерин жоюу | 1 |  | 1378,0 | 578,0 | 800,0 |  |  |  | 1142,1 | 300 | 800 | 42,1 |  |
|  | **жыйынтыгы:** | **1** | **0** | **1378,0** | **578,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1142,1 | **300,0** | **800,0** | **42,1** | **0,0** |
| **Багытка бөлүнүшү** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **I. Экономика багыты боюнча:** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **1** | **Айыл чарба тармагы** | **4** | **4** | **7420,0** | **0,0** | **220,0** | **800,0** | **6400,0** | **0,0** | **5200,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **4700,0** |
| **2** | **Курулуш тармагы** | **1** | **0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **436,5** | **0,0** | **436,5** | **0,0** | **0,0** |
| **3** | **Байланыш жана жол тармагы** | **5** | **0** | **21877,6** | **20877,6** | **900,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **12700,0** | **12150,0** | **0,0** | **550,0** | **0,0** |
| **4** | **Энергетика тармагы** | **2** | **0** | **1759,0** | **0,0** | **1409,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **2214,1** | **0,0** | **1964,1** | **250,0** | **0,0** |
| **5** | **Өнөр-жай тармагы** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **6** | **Сооданы өнүктүрүү тармагы** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Бардыгы:** | **12** | **4** | **31556,6** | **20877,6** | **3029,0** | **1250,0** | **6400,0** | **0,0** | **20550,6** | **12150,0** | **2400,6** | **1300,0** | **4700,0** |
| **II.Социалдык багыт боюнча:** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **1** | **Саламаттыкты сактоо тармагы** | **2** | **16** | **18000,0** | **0,0** | **0,0** | **12000,0** | **6000,0** | **0,0** | **23000,0** | **0,0** | **0,0** | **23000,0** | **0,0** |
| **2** | **Билим берүү тармагы** | **4** | **0** | **42788,0** | **40000,0** | **1788,0** | **0,0** | **1000,0** | **0,0** | **41966,0** | **0,0** | **1266,0** | **0,0** | **40700,0** |
| **3** | **Спорт жана туризм тармагы** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **Маданият тармагы** | **2** | **0** | **3194,0** | **0,0** | **814,0** | **0,0** | **2380,0** | **0,0** | **3015,5** | **0,0** | **120,0** | 0,0 | 2895,5 |
| **5** | **Социалдык коргоо тармагы** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Бардыгы:** | **8** | **16** | **63982,0** | **40000,0** | **2602,0** | **12000,0** | **9380,0** | **0,0** | **67981,5** | **0,0** | **1386,0** | **23000,0** | **43595,5** |
| **III.Экологиялык багыт:** | | | | | | | | | | 0 |  |  |  |  |
| **1** | **Экологиялык тармагы** | **3** | **2** | **3970,0** | **0,0** | **2370,0** | **0,0** | **1600,0** | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Өзгөчө кырдаалдар тармагы** | **1** | **0** | **1378,0** | **578,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1142,1** | **300,0** | **800,0** | **42,1** | **0,0** |
|  | **Бардыгы:** | **4** | **2** | **5348,0** | **578,0** | **3170,0** | **0,0** | **1600,0** | **0,0** | **3442,1** | 300 | **3100,0** | **42,1** | **0,0** |
|  | **Бардыгы: 2020-жылга** | **24** | **22** | **100886,6** | **61455,6** | **8801,0** | **13250,0** | **17380,0** | **0,0** | **91974,2** | **12450,0** | **6886,6** | **24342,1** | **48295,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020-жылга алдын ала пландалган жана жыл ичинде кошумча аткарылган иш-чаралар** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Исфана орто мектебинин жылытуу системасын (кателун) оңдоо жана аймагын абаттоо | 1 |  | 3968,2 | 3000,0 | 968,2 |  |  |  | 3166,015 | 2197,8 | 968,215 |  |  |
| 2 | А.Навои атындагы орто мектебинин кателун жана жылытуу системасын капиталдык оңдоо | 1 |  | 3976,9 | 3000,0 | 976,9 |  |  |  | 3186,094 | 2209,2 | 976,894 |  |  |
| 3 | №4 Гимназия, №1 Гимназия, Ю.Гагарин атындагы орто жана Д.Жороев ат. жалпы негизги мектептерин эмеректер менен камсыздоо | 1 |  | 239,0 |  | 239,0 |  |  |  | 319,4 |  | 319,4 |  |  |
| 4 | Салам-Бава кочосунон Додосьян кочосуно чейинки аралыкта жолду кеңейтүү жана таш дубал куруу | 1 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500 |  |
| 5 | Самат айылына коомдук мончо жана эс алуу комплексин куруу | 1 |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500 |  |
| 6 | "Ак-Чыйыр" мектеп интернатына спорттук зал куруу | 1 |  | 12000,0 |  |  |  | 12000,0 |  | 12000,0 |  |  |  | 12000 |
| 7 | Исфана аэропортун реконструкциялоо жана жаңы имаратын куруу | 1 |  | 65000,0 | 65000,0 |  |  |  |  | 65000,0 | 65000 |  |  |  |
|  | бардыгы | 7 | 0 | 87184,11 | 71000 | 2184,1 | 2000 | 12000 | 0 | 85671,51 | 69407 | 2264,509 | 2000 | 12000 |
|  | **жалпы** | **31** | **22** | **188071** | **132456** | **10985** | **15250** | **29380** | **0** | **177646** | **81857** | **9151** | **26342** | **60296** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,5 |  | 83,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ММДнин башчысы:** |  |  |  |  | **Кадыров Ж.** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Статист** |  |  |  |  | **Бердиева В.** | |  |  |  |  |  |  |  |